ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

управления образования

администрации Нанайского муниципального района

на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального проекта | Для реализации краевого проекта |
| 1 | ПрофВектор | Компас самоопределения |
| 2 | Новому времени новое образование | Образование для будущего |
| 3 | За руку с талантом | Одарённый ребенок = одарённый учитель |
| 4 | Образование через всю жизнь | Педкластер27 |

ПРОЕКТ № 1

**ПрофВектор**

**Куратор**: Бортникова Наталья Валерьевна

**Оператор** **проекта:** Вишнякова Ирина Вениаминовна

**Рабочие органы проекта:** районный методический кабинет, Бадулина А.А., МАУДО ЦВР с.Троицкое, образовательные учреждения района (далее - ОУ)

**Цель:** создание в образовательных организациях района среды, способствующей самоопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда.

**Результат:** наличие школьных программ самоопределения и самореализации школьников и условий, обеспечивающих самоопределение обучающихся 9, 11-х классов, и продолжение обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в соответствии с выбранным направлением и с учетом потребности рынка труда муниципального района, края.

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 1. | февраль-апрель | Муниципальный конкурс бизнес-проектов школьников «Район молодой»  | Бортникова Н.В.Вишнякова И.В. |
| 2. | март | Муниципальный конкурс средств школьной массовой информации «ПрессКод- 2018»  | Бадулина А.А. |
| 3. | апрель | Организация проведения Единого дня профессионального самоопределения в общеобразовательных организациях | ОУ,Центр занятости населения, администрация района |
| 4. | апрель | Круглый стол с руководителями образовательных учреждений “Детский город профессий. Ранняя профориентация на уровне дошкольного и начального общего образования” | Вишнякова И.В.Аввакумова Л.С. |
| 5. | май | Муниципальный турнир по робототехнике «АнюйРоботикс – 2018»  | Бадулина А.А. |
| 6. | сентябрь-октябрь | Муниципальный конкурс программ самоопределения “От идеи к проведению” | Вишнякова И.В. |
| 7. | октябрь | Проведение Ярмарки учебных мест | Вишнякова И.В., Центр занятости населения, ОУ  |
| 8. | октябрь | Муниципальный заочный конкурс для дошкольников с куратором “Все профессии нужны-все профессии важны” | Белоусова О.В. |
| 9. | в течение года | Получение лицензий на реализацию программ профессионального обучения (подготовки) | Попович К.А. |
| 10. | в течение года | Проведение круглых столов с представителями службы занятости населения, предпринимателями, руководителями предприятий и организаций по вопросам организации и совершенствования профориентационной работы | Вишнякова И.В.Бадулина А.А. |
| 11. | в течение года | Реализация программ углубленного изучения предметов в соответствии с профилем ОУ | РМК,ОУ |
| 12. | в течение года | Мониторинг работы образовательных учреждений по развитию инженерного мышления у обучающихся  | Вишнякова И.В. |

ПРОЕКТ № 2

**Новому времени новое образование**

**Куратор:** Бортникова Наталья Валерьевна

**Оператор проекта:** Бельды Надежда Константиновна

**Рабочие органы проекта:** управление образования, районный методический кабинет, образовательные учреждения района.

**Цель:** повышение качества предоставления образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях района через модернизацию технологий и содержания обучения, создания современной образовательной среды.

**Результат:**

- реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС ОВЗ;

- создание в образовательных учреждениях района среды, способствующей воспитанию личности гражданина-патриота, любящего свой район, край;

- создание условий для обучения в образовательных учреждениях детей-инвалидов, ранее получавших образование на дому;

- реализация рабочих программ в соответствии с концепциями образовательных областей и предметов;

- создание условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами.

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 1. | январьсентябрь | Мониторинг охвата детей-инвалидов дошкольным образованием | Бельды Н.К. Аввакумова Л.С. |
| 2. | январьсентябрь  | Мониторинг охвата детей с ОВЗ и инвалидностью дополнительным образованием | Бадулина А.А |
| 3. | февраль | Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков | Бортникова Н.В. |
| 4. | март | Определение школы для реализации ФГОС среднего образования по мере готовности в 2018-2019 учебном году | Бортникова Н.В. |
| 5. | март | Муниципальный конкурс для школьных библиотекарей «Виртуальная книжная выставка» по теме «Шедевры И.С. Тургенева» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева) | Белоусова О.В. |
| 6. | апрель | Неделя образовательной инноватики | Белоусова О.В. |
| 7. | апрель | Муниципальный конкурс «Лучшая библиотека 2018 года» | Белоусова О.В. |
| 8. | апрель | Семинар-совещание “Организация и содержание деятельности ПМПк в рамках сопровождения образовательного процесса” | Бельды Н.К. |
| 9. | май | Мониторинг организации преподавания предметов на профильном уровне . | Бортникова Н.В. |
| 10. | сентябрь | Мониторинг условий в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Бельды Н.К. |
| 11. | в течение года | Организация обучения школьников с применением дистанционных технологий | Бельды М. В. |
| 12. | в течение года  | Реализация проекта “Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях детского сада в группах общеразвивающей направленности” | Белоусова О.В. |
| 13. | в течение года | Реализация плана мероприятий по Концепции развития школьных ИБЦ в Нанайском муниципальном районе на 2018 год | Белоусова О.В. |
| 14. | в течение года | Реализация плана мероприятий по развитию физико-математического образования в Нанайском районе на 2014-2020 гг. | Белоусова О.В. |
| **ПОДПРОЕКТ ВОСПИТАНИЕ** |
| 1. | январь-ноябрь | Конкурс на лучшую детскую общественную организацию | БадулинаА. А.  |
| 2. | Февраль-март | Деловая игра «Выборы» | Бадулина А. А. |
| 3. | Февраль-март | Конкурс литературных работ «Письмо ветерану» |  Бадулина А. А. |
| 4. | апрель | Конкурс анимированных видеороликов для школьных команд «Лучшее место на планете Земля» | Бельды Н.К.,Бадулина А.А.,ОУ |
| 5. | сентябрь-декабрь | Развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений | Бадулина А.А. |
| 6. | сентябрь-декабрь | Обеспечение участия школьников и педагогов в краевых выставках, соревнованиях по робототехнике | Бадулина А.А. |
| 7. | сентябрь-декабрь | Развитие органов ученического самоуправления | Бадулина А.А. |
| 8. | октябрь | Конкурс на лучшую организацию Недели туризма в образовательных учреждениях | Бадулина А.А. |
| ПОДПРОЕКТ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» |
| 1. | январь-март | Муниципальный конкурс зимних участков “Снежная сказка” | Аввакумова Л.С. |
| 2. | февраль | Районный заочный интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Гении с пеленок».  | Аввакумова Л.С. |
| 3. | в течение года | Муниципальный интерактивный конкурс “Турнир смешариков” | Аввакумова Л.С. |

ПРОЕКТ № 3

**За руку с талантом**

**Куратор**: Бортникова Наталья Валерьевна

**Оператор проекта:** Бельды Анастасия Константиновна., Бадулина Анастасия Анатольевна

**Рабочие органы проекта:** РМК, общеобразовательные учреждения района, МАУДО ЦВР с.Троицкое, МАУДО ЦДТ с.Найхин

**Цель:** создание условий для выявления одаренных детей, а также современной образовательной среды для их сопровождения и поддержки по различным направлениям одаренности.

**Результат:**

- улучшение результативности участия во всех этапе всероссийской олимпиады школьников;

- увеличение численности участников всероссийских олимпиад и конкурсов;

- увеличение количества и качества исследовательских работ и проектов учащихся.

- увеличение численности обучающихся в различных конкурсах интеллектуальной направленности;

- пополнение банка данных программ работы с одаренными детьми; пополнение банка данных учащихся – победителей и призеров различных конкурсов, олимпиад; увеличение численности учащихся, принимающих участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников;

- диссеминация инновационного опыта по данному направлению;

- организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями по проблемам работы с одаренными детьми.

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 1 | январь-август | Разработка плана мероприятий каникулярной школы“ПедГрад” | Белоусова О.В. |
| 2 | февраль-март | Школьный и муниципальный этапы олимпиады для учащихся 2-4 классов | Белоусова О.В. |
| 3 | март | Районный слёт команд школьных научных обществ. | Бадулина А. А. |
| 4 | апрель | Муниципальная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста | Аввакумова Л.С. |
| 5 | сентябрь | Формирование списка участников регионального банка одаренных детей | Бельды А.К. |
| 6 | сентябрь-декабрь | Школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников | Бельды А.К. |
| 7 | сентябрь-декабрь | Организация деятельности научных обществ учащихся | Бадулина А. А., ОУ |
| 8 | сентябрь-декабрь | Обеспечение участия одаренных детей в конференциях и конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня по исследовательскому направлению в математике, информатике и технике | Бадулина А. А.,ОУ |
| 9 | октябрь | Выставка-ярмарка изделий детей с интеллектуальными нарушениями, детей-инвалидов “И невозможное возможно...” | Бадулина А.А.Бельды Н.К. |
| 10 | ноябрь | Муниципальный научно-практический форум «Будущее района в наших руках»  | Бадулина А. А. |
| 11 | декабрь | Муниципальный конкурс исследовательскихи творческих проектов младших школьников«Я – исследователь» | Бадулина А. А. |
| 12 | в течение года | Реализация проекта “Образовательная среда для “олимпийского” резерва” | Белоусова О.В. |
| 13 | в течение года | Выявление и поддержка одаренных детей | Бадулина А. А., ОУ |

ПРОЕКТ № 4

**Образование через всю жизнь**

**Куратор: Бортникова Наталья Валерьевна**

**Оператор проекта:** Белоусова Ольга Владимировна

**Рабочие органы проекта:** РМК, образовательные учреждения района, А.К.Бельды

**Цель:** обеспечение системы образования квалифицированными педагогическими кадрами.

**Результат:**

* создание условий для осознанного выбора педагогической профессии в системе общего образования района;
* повышение престижа профессии педагога в профессиональной среде и обществе;

- создание дополнительных условий для непрерывного профессионального развития педагогов (введение в профессию, наставничество, индивидуальные планы профессионального развития, профессиональные обучающееся сообщества).

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Дата** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| 1 | февраль | Муниципальный конкурс “Современный урок” | Белоусова О.В. |
| 2 | февраль | Районная онлайн-олимпиада для педагогов ДОУ “Педагог ДОУ - профессионал в условиях реализации ФГОС” | Белоусова О.В. |
| 3 | март | Организация образовательной среды осознанного выбора “Мой выбор” для обучающихся общеобразовательных учреждений | Бельды А.К. |
| 4 | март | Педагогическая конференция Методический поезд – 2018  | Белоусова О.В. |
| 5 | апрель | Виртуальная методическая выставка для педагогов ДОУ “Образовательная среда для ранней профориентации дошкольников” | Белоусова О.В. |
| 6 | май | Районный конкурс методических разработок педагогов дополнительного образования «Творческий фейерверк»  | Бадулина А. А. |
| 7 | сентябрь | Открытие профильных классов педагогической направленности  | Бортникова Н.В.ОУ |
| 8 | сентябрь-декабрь | Обеспечение участия педагогов в краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ | Бадулина А. А. |
| 9 | сентябрь-декабрь | Обеспечение участия педагогов дополнительного образования в краевых обучающихся семинарах по робототехнике | Бадулина А. А. |
| 10 | в течение года | Профессиональные онлайн-олимпиады для учителей предметников | Белоусова О.В. |
| 11 | в течение года | Открытие и реализация деятельности “Школы руководителя” | Белоусова О.В. |
| 12 | в течение года | Разработка и реализация подпроекта “Педагогический имидж” | Бельды А.К. |